## Feuil1
# | Tâche | Prédécesseur | Durée (semaine) | Qui | Risque | Date départ | Date fin
1 | Fourniture Specs Connectique |  | 0 | Sycomore |  | 2012-06-04 | 2012-06-04
2 | Fourniture Specs Consommation du Samsung en charge (Sycomore) |  | 0 | Sycomore |  | 2012-06-04 | 2012-06-04
3 | Fourniture Specs Conditions de charge |  | 0 | Sycomore |  | 2012-06-04 | 2012-06-04
4 | Design Electronique et Mécanique | #1, #2, #3 | 1 | Kallysta |  | 2012-06-04 | 2012-06-08
5 | Appros | #4 | 2 | Kallysta |  | 2012-06-11 | 2012-06-22
6 | Design PCB | #4 | 1 | Kallysta |  | 2012-06-11 | 2012-06-15
7 | Fabrication Proto PCB | #6 | 1 | Kallysta |  | 2012-06-18 | 2012-06-22
8 | Cablage Proto PCB | #5, #7 | 1 | Kallysta |  | 2012-06-25 | 2012-06-29
9 | Fourniture 63 Samsung Galaxy S II |  | 0 | Sycomore |  | 2012-07-02 | 2012-07-02
10 | Tests Electriques | #8, #9 | 2 | Kallysta |  | 2012-07-02 | 2012-07-16
11 | Modif Design Elec et PCB | #10 | 1 | Kallysta |  | 2012-07-16 | 2012-07-23
12